## Trang tính1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Creat git first code | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 100% | Minh
Header | 2023-01-19 | 2023-01-21 | 100% | Minh | 2023-01-21 | 2023-01-21 | 99% | Minh
Carousel | 2023-01-25 | 2023-01-27 | 100% | Minh | 2023-01-27 | 2023-01-28 | 99% | Minh
About | 2023-01-29 | 2023-01-29 | 100% | Minh | 2023-01-29 | 2023-01-29 | 100% | Minh
Features | 2023-01-30 | 2023-01-31 | 100% | Minh | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 100% | Minh
Services | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 100% | Minh | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 99% | Minh
Number | 2023-02-04 | 2023-02-04 | 100% | Minh | 2023-02-04 | 2023-02-04 | 100% | Minh
plans | 2023-01-26 | 2023-01-28 | 100% | Hung | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 100% | Hung
nutrition | 2023-01-28 | 2023-01-28 | 100% | Hung | 2023-01-29 | 2023-01-29 | 97% | Hung
testimonials | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 100% | Hung | 2023-02-01 | 2023-02-02 | 100% | Hung
updated | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 100% | Hung | 2023-02-04 | 2023-02-04 | 100% | Hung
footer | 2023-02-05 | 2023-02-05 | 100% | Hung | 2023-02-05 | 2023-02-05 | 100% | Hung
back to top | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 100% | Hung | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 100% | Hung
Theme light-dark | 2023-02-05 | 2023-02-06 | 100% | Minh | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 100% | Minh
Merge full code + Fix | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 100% | Minh | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 95% | Minh